TERMES DE REFERENCE

POUR LE RECRUTEMENT D’UN GROUPE DE CONSULTANTS NATIONAUX

EN VUE DE « METTRE EN PLACE LE SYSTEME MRV DE MADAGASCAR » (output 2.2.2)

Dans le cadre du projet « renforcement de la capacité nationale à mettre en œuvre les éléments de transparence de l’Accord de Paris » à MADAGASCAR

- CONTEXTE

Madagascar a ratifié l’Accord de Paris en 2016. Vis-à-vis de ce traité, Madagascar est tenu de remplir ses engagements de rapportage sous le cadre de transparence de l’Accord de Paris, aligné avec sa Contribution Déterminée au niveau Nationale (CDN). Dans ce sens, le Gouvernement de la République de Madagascar a bénéficié d’un appui financier du Fonds pour l’Environnement Mondial pour mettre en œuvre un projet intitulé « renforcement de la capacité nationale à mettre en œuvre les éléments de transparence de l’Accord de Paris ». Le projet est d’une durée de vingt-quatre mois, et vise principalement à (i) établir les outils nécessaires pour mettre en œuvre les éléments de transparences de l’Accord de Paris, (ii) combler les lacunes technologiques relatives aux inventaires des émissions de gaz à effet de serre, (iii) et renforcer les capacités des secteurs et des acteurs sur les activités de transparences.

Parmi les initiatives importantes du projet figurent la mise en place d’un système MRV (Measuring, Reporting and Verification) pour les sous-secteurs CDN et un système MRV national. Un système MRV nécessite la mise en place d’une méthodologie uniformisée au niveau national pour le recueil des données pour les secteurs considérés et le calcul du potentiel d’atténuation associé à ces secteurs. La mise en place d’un système MRV permettra à chaque secteur de pouvoir évaluer avec une méthodologie uniforme reconnue au niveau national les réductions d’émission de gaz à effet de serre (GES) engendrés. Par ailleurs le système MRV national permettra au gouvernement de Madagascar d’uniformiser, centraliser et communiquer sur les réductions d’émissions associées aux secteurs. Le système MRV présente également l’opportunité de suivre clairement les objectifs fixés par le NDC pour les secteurs concernés notamment, le suivi des émissions de GES de Madagascar.

- OBJECTIFS

Mettre en place des MRV sectoriels et un système MRV National opérationnel.

- TACHES CLES

Le groupe de consultants devra :

Secteur atténuation :

- Etablir l’outil MRV des secteurs :

* Déchets : déchets solides et liquides

* Transport : transport routier et chemin de fer

* AFAT : fermentation entérique

* Energie : Autres secteurs (commercial et institutionnel, résidentiel)

* Procédés industriels : Solvants et production de ciment

- Etablir les méthodologies de calcul des émissions de GES et calcul de réduction des émissions associées à utiliser

- Tester l’outil MRV (sectoriel et national)

- Identifier les sources de données pour alimenter le système MRV de chaque secteur d’atténuation, présenter les schémas de gestion de l’information

- Définir les rôles, les responsabilités des secteurs et parties prenantes sur l’organisation institutionnelle à mettre en place pour le fonctionnement du système MRV (sectoriel et national)

- Tenir un atelier de présentation du système établi

- Former les secteurs concernées et parties prenantes sur le MRV sectoriel, et le BNCCCREDD+ pour l’unité MRV National

- BUDGET PREVISIONNEL ET REPORTING

- Format : les budgets doivent être préparés et soumis dans Microsoft Excel et indiquer explicitement toutes les unités (p. ex., jours de travail), les coûts unitaires (p. ex., taux quotidiens chargés) et les coûts totaux. Les fichiers Excel doivent être "déverrouillés" et montrer tous les calculs.

- Coûts inclus : les budgets doivent inclure des lignes pour :

2.1. Travail, par expert individuel, en HJ, multiplié soit par un salaire journalier de base (MGA). Les taux quotidiens proposés doivent être conformes aux qualifications représentées dans les curriculums vitae des personnes nommées.

2.2. Autres coûts directs.

3- Justification du budget : un exposé du budget doit accompagner la feuille de calcul du budget et justifier les coûts proposés.

- DUREE DU CONTRAT

La durée de la prestation est de 40 jours, s’étalant du mois Mars 2021 au mois de Mai 2021.

- EMPLACEMENT DE LA TÂCHE/DES DÉPLACEMENTS APPLICABLES

Le groupe de consultants travaillera obligatoirement avec les secteurs concernés (publics, privés), à partir de sa base d'opérations et devra effectuer des visites aux parties prenantes identifiées à Madagascar.

- LIVRABLES

Le groupe de consultants est astreint à la production des rapports obligatoires :

- Rapport de démarrage détaillant la compréhension/interprétation des termes de référence ; la méthodologie d'exécution de la mission ; le plan de travail et le calendrier de mise en œuvre convenus avec le BNCCC et CI-Madagascar, soumis 5 jours après la signature du contrat.

- Un rapport intermédiaire présentant l’état d’avancement des travaux.

- Des systèmes MRV sectoriels et un national mis en place et fonctionnels

- Rapport d’atelier et rapport de formation

- Un rapport final de la prestation. Il est soumis 15j au plus tard avant le terme de la mission pour être validé par BNCCCREDD+ et CI

- PROFIL

- Diplôme universitaire de niveau ingénieur ou équivalent dans le domaine de conservation de l’Environnement ;

- Ayant au minimum 5 ans d’expériences dans le domaine du changement climatique en particulier le système MRV

- Excellences dans les analyses méthodologiques ;

- Maîtrise des approches et des méthodes participatives ;

- Capacité linguistique en anglais et en français est exigée avec une excellente compétence rédactionnelle dans les deux langues.

- Ayant d’expérience professionnelle à Madagascar.

- DOCUMENTS DE SOUMISSION

Les candidats devront envoyer :

- Une lettre de motivation décrivant, entre autres, ses expériences sur des missions équivalentes, accompagnée d’un CV détaillé avec photo ;

- Une proposition financière

- Une proposition technique : un document décrivant sa compréhension et son interprétation des TDRs, l’approche et la méthodologie utilisées pour entreprendre la mission, le calendrier d’exécution des activités et la déclaration des capacités personnelles et organisationnelles.

Les dossiers de candidature rédigés en français doivent être envoyés par courrier électronique aux adresses e-mail suivantes (obligatoire) : infos.cimadagascar@moov.mg et mariefrance_ni@yahoo.fr au plus tard le 17 Février 2021 à 17h avec la mention « Système MRV, projet CBIT » en objet du mail.

Seules les candidatures présélectionnées feront l’objet d’une notification pour entretien.